## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0:05 | 18:31 | 18:35 | 0:04
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 18:40 | 19:22 | 0:42
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 18:50 | 19:13 | 0:23
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | generador de casos de prueba |  |  | 40 | 0.013889 | 19:20 | 19:49 | 0:29 | 0 | 0 | 35 | 0:29
3 | archivo entrada |  |  | 40 | 0.0069444 | 20:03 | 20:15 | 0:12 | 0 | 0 | 38 | 0:12
4 | archivo salida |  |  | 25 | 0.0048611 | 20:18 | 20:25 | 0:07 | 0 | 0 | 28 | 0:07
5 | programa Probador |  |  | 85 | 0.041667 | 20:30 | 21:17 | 0:47 | 1 | 0:05 | 95 | 0:52
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 190 | 1:37 | - | - | 1:35 | 1 | 0:05 | 196 | 1:40
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0:15 | 21:30 | 21:40 | 0:10
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 196
LOC / Hora |  |  | 117.60
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 1
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0.5%
Tiempo de Análisis |  |  | 0:04 | 2.2%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0:42 | 23.5%
Tiempo de Diseño |  |  | 0:23 | 12.8%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0:10 | 5.6%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0:05 | 2.8%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 1:35 | 53.1%
Tiempo Total |  |  | 2:59