## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 19:25 | 19:29 | 0.0027778
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.017361 | 19:35 | 19:53 | 0.0125
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.017361 | 20:00 | 20:24 | 0.016667
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | clase Polinomios |  |  | 90 | 0.038194 | 21:03 | 21:49 | 0.031944 | 0 | 0:00 | 86 | 0.031944
3 | clase generadoraDePolinomios |  |  | 50 | 0.013889 | 14:15 | 14:30 | 0.010417 | 0 | 0:00 | 35 | 0.010417
4 | clase PolinomioTests |  |  | 100 | 0.017361 | 16:22 | 16:48 | 0.018056 | 0 | 0:00 | 112 | 0.018056
5
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 240 | 0.069444 | - | - | 0.060417 | 0 | 0 | 233 | 0.060417
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 233
LOC / Hora |  |  | 160.6897
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0027778 | 3.008%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.0125 | 13.53%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.016667 | 18.05%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.060417 | 65.41%
Tiempo Total |  |  | 0.092361
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])